## Feuil1
Outil 10 - Tableau de suivi de contrats
N° article du contrat concerné | Thématique | Point à suivre | Priorisation | Commentaires / pénalités prévues au contrat | Type de suivi | Date de sollicitation du délégataire | Document à obtenir | Échéance du contrôle
(Exemple de suivi d'un contrat de délégation de gestion d'une station de traitement)
7 | Fonctionnement de la station | Remise du fichier de suivi des boues déposées dans la station à la mairie |  |  | Suivi mensuel | Démarrage du contrat | Fichier de suivi | 2017-03-31
7 | Entretien de la station | Curage des biodigesteurs | Prioritaire |  | Suivi annuel | Démarrage du contrat | Détail des curages réalisés dans l'année | 2017-12-31
etc.